**КАРТА проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинация конкурса**  | Активная гражданская позиция |
| **Название проекта** | **Музейный вопрос** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оргкомитет проекта** | Руководитель – Волосовцева Евгения АлександровнаАдрес проживания: 357023 Ставропольский край Кочубеевский район  х.Усть-Невинский, ул.Новая 1 кв. 1Телефон: 8 928 285 35 26E-mail: wolosowtsewa@yandex.ru Адреса социальных сетей <https://vk.com/public104588830>  |
| **География проекта** | МКОУ СОШ № 23 х.Усть-Невинского |
| **Срок реализации проекта** | 8 месяцев01.09.2017 год – 08.05.2018 год |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Краткая аннотация** |  История прошлого – это память народов. В ней наши корни, корни сегодняшних явлений. История хранит в себе опыт поколений, великие имена, подвиги людей и многое другое. Это история наших дедов и прадедов. Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает ее культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего отечества. Главным инструментом сохранения исторического прошлого является музей. Именно он позволяет собрать, систематизировать и сохранить крупицы, следы прошлых эпох |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект****Актуальность проекта для молодёжи****Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р)***(не более 1 страницы)* | Человеческая память способна хранить множество воспоминаний, позитивных и негативных, а сохранить память целой эпохи, нескольких поколений людей – непростая, но очень важная задача. Помочь человеку познать истинную историю ушедших лет, событий, судеб, обрести духовный и нравственный стержень, почувствовать гордость за ушедшие поколения, за себя и своих товарищей – это самая благородная миссия, поэтому мы задались целью – возродить школьную музейную комнату. Школьная музейная комната МКОУ СОШ №23 существовала много лет назад. Она представляла собой небольшие экспозиции по истории школы и села. Но потом почему-то прекратила своё существование. Все экспонаты лежат и пылятся, некоторые уже пришли в негодность. Считаем, что такая комната необходима, чтобы хранить уникальные экспонаты, архивные документы, краеведческий материал. Именно она стала бы хранилищем памяти народной, центром поисково-исследовательской деятельности по изучению истории малой родины.Старожилы близлежащих хуторов бережно сохраняют в семейных архивах документы, фотографии, экспонаты, имеющие огромную историческую ценность, и выражают готовность передать их в музейный фонд. Учащимися школы, а также людьми старшего поколения собраны достаточно интересные краеведческие материалы, которые требуют научно – исследовательской обработки и систематизации.Совпадающие интересы и позиции молодого и старшего поколения легли в основу данного проекта. Стремление привлечь внимание общественности, органов местного самоуправления к решению проблемы переоборудования музейной комнаты определило наш интерес заниматься данной деятельностью и позволило нам организовать разработку и реализацию проекта. Проект соответствует «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект**  | Ученики МКОУ СОШ №23, родители, учителя, общественность |
| **4. Основная цель проекта** | Объединение усилий учащихся, педагогов, родителей, органов местного самоуправления, направленных на решение вопроса возрождения школьной музейной комнаты |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Задачи проекта** | * создать инициативную группу – Совет музейной комнаты
* изучить нормативно – правовую и методическую документацию
* заручиться поддержкой администрации сельсовета, школы, родителей
* встретиться с сотрудниками Ставропольского краеведческого музея
* провести инвентаризацию имеющихся экспонатов, комплектование музейных фондов
* разработать архитектурно – планировочные решения
* составить смету
* произвести косметический ремонт помещения
* заказать витрины и стенды
* оборудовать экспозиции
* разработать тематические экскурсии
 |

|  |
| --- |
| **6. Методы реализации проекта** *(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* |
| **1. Изучение нормативно – правовой и методической документации** |
| *Описание метода*Знакомство с литературой по теории вопроса |
| **2. Встречи с музейными работниками и мастер - классы** |
| *Описание метода*Участие в мастер – классах по комплектованию музейных фондов, инвентаризации и создании экспозиций |
| **3. Взаимодействие с официальными лицами**  |
| *Описание метода*Обращение к директору МКОУ СОШ №23, главе администрации Усть-Невинского сельсовета, главе КМР |
| **4. Инвентаризация имеющихся экспонатов, комплектование музейных фондов** |
| *Описание метода*Инвентаризация имеющихся экспонатов, комплектование музейных фондов |
| **5. Переоборудование музейной комнаты** |
| *Описание метода*Разработка дизайна и благоустройства |
| **6. Экскурсионная работа** |
| *Описание метода*Создание экспозиций и разработка тематических экскурсий |
| **7. Календарный план реализации проекта** *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* |

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** (дд.мм.гг.) | **Количественные показатели** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание инициативной группы – Совета музейной комнаты | 01.09.17– 03.09.17 | Выбран Совет музейной комнаты (ученики, родители, учителя, представители общественности) |
|  | Изучение нормативно – правовой и методической документации | постоянно |  |
|  | Обращение к директору МКОУ СОШ №23, главе администрации Усть-Невинского сельсовета, главе КМР Клевцову А.П. | 05.10.17– 05.11.17 | Заручились поддержкой |
|  | Встреча с сотрудниками Ставропольского краеведческого музея | 21.11.17 | Приняли участие в мастер – классе, проведенном С.Л. Кравцовой (зав. отделом археологии) |
|  | Инвентаризация имеющихся экспонатов, комплектование музейных фондов | 22.11.17– 22.02.18 |  |
|  | Проведение рекламно – разъяснительной работы среди учащихся, родителей, жителей хуторов | 25.11.17– 05.12.17 | Роздано 30 листовок, развешано 3 плаката в х.Сотникова, Родниковский, Усть-Невинский |
|  | Разработка архитектурно – планировочных решений | 10.11.17– 30.11.17 |  |
|  | Организация конкурса дизайнерских проектов благоустройства школьной музейной комнаты | 10.11.17– 20.11.17 | В конкурсе приняли участие 12 учеников из 3, 5, 7, 9, 11 классов |
|  | Составление сметы проекта | 30.11.17– 01.12.17 | Составлена смета проекта |
|  | Заказ стендов и витрин  | 01.12.17– 10.12.17 | Заказано 6 витрин и 3 стенда |
|  | Косметический ремонт помещения | 10.12.17– 20.12.17 | Проведен силами 4 родителей |
|  | Оборудование экспозиций | 10.01.18– 10.03.18  | Планируется оборудовать 6 экспозиций |
|  | Разработка тематических экскурсий | 10.03.18– 10.04.18 | Будут подготовлены 6 тематических и 1 обзорная экскурсия |
|  | Торжественное открытие музейной комнаты | 08.05. 18 |  |
| **8. Ожидаемые результаты***(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* |
| **Количественные показатели***(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта)* | Более 20 учащихся посетили школьные музеи МКОУ СОШ №1, 16, 15, Ставропольский краеведческий музей. В конкурсе дизайнеров приняли участие 12 учеников из 3, 5, 7, 9, 11 классов. Поставили на учет 137 музейных предметов. Оборудовали 6 экспозиций |
| **Качественные показатели** | -участие в образовании и деятельности школьной музейной комнаты, в пополнении музейного фонда-комплектование материалов, связанных с научно-исследовательской деятельностью школьников-развитие творческой личности, воспитанной в духе патриотизма-проведение этнографических экспедиций в летний период по собиранию и изучению культурного наследия хуторов-работа кружков народных промыслов -возрождение народных обычаев, проведение сельских обрядовых праздников-проведение на базе музейной комнаты уроков и внеклассных мероприятий  |
| **9.Мультипликативность***(укажите, как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта )* | Реализация проекта прошла успешно. Планируется добиться статуса музея с присвоением имени Героя СССР Сотникова М.Т. – земляка |

|  |
| --- |
| **10. Детализированная смета расходов***(****подробно*** *указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта)* |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость (ед.), руб.** | **Кол-во единиц** | **Всего,** **руб.** |
| 1 | Канцелярские товары: инвентарные книги маркеры  ручки  бумага  скотч клей  | 150 6015 200 6040 | 234222 | 3001806040012080 |
| 2 | Расходные материалы для проведения косметического ремонта: краска ВД  макловицы шаклевка  | 30090100 | 121 |  300180100 |
| 3 | Приобретение выставочных шкафов  | 5 000 4 000 | 42 | 20 0008 000 |
| 4 | Заказ стендов  | 5 000 | 3 | 15 000 |
|  | Итого:  |  |  | 44 720 |
|  |
| **11. Приложения***(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)* |
| 1. Ссылка на сообщение о проекте<https://vk.com/public104588830?w=wall-104588830_89>2. Фото музейной комнаты (до начала реализации проекта)3. Фото до косметического ремонта4. Фото установки выставочных шкафов5. Фото инвентаризации музейных предметов |
|  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись ФИО |

Приложение 2.

Фото музейной комнаты (до начала реализации проекта)





Приложение 3.

Фото до косметического ремонта



Приложение 4.

Фото установки выставочных шкафов



Приложение 5.

Фото инвентаризации музейных предметов

